國立臺灣大學‧綠色校園計畫

臺大80椰林傳愛二手店

- 活動名稱：臺大80椰林傳愛二手店

二、宗旨：（一）響應環保營造綠色校園—地球的資源有限，為響應環保及提升校園環境，藉由此活動減少垃圾量，讓舊擁有者不丟、新擁有者不額外購買，使還具有實用價值的物品能被妥善利用。

（二）減少學生經濟負擔—學生可在此選購便宜的住宿所需物品及教科書。

（三）贊助慈善團體—本次跳蚤市場所得款項全數捐作公益服務，二手教科書則收取一成定價做為慈善捐款。

三、活動時間與地點：

（一）椰林傳愛二手店

1.收集：

（1）各分站：6/22(日)～6/25(三)，10:00～20:00，由各宿舍（輔導員）自行收集。

（2）區站：第一梯次—6/26(四)～6/27(五)，10:00～16:00，由女1舍及男5舍統一收集。

第二梯次—8/28(四)～8/29(五)，10:00～16:00，由女1舍及男5舍統一收集。

2.義賣時間：

(1) 9/6(六)~9/8(一)，10:00~18:00，鹿鳴廣場（雨備：小小福前長廊）。（籌備時間09:00~19:00）。

(2) 9/9(二)，10:00~16:00，鹿鳴廣場鹿鳴廣場（雨備：小小福前長廊）。（籌備時間09:00~19:00）。

（二）椰林傳愛二手教科書代售義賣

1.收書：9/15(一)~9/19(五)，12:10 ~ 13 :10，第一學生活動中心活大中庭。（籌備時間11:10~14:10）。

2.賣書：9/22(一)~9/26(五)，12:10 ~ 13 :10，第一學生活動中心活大中庭。（籌備時間11:10~14:10）。

3.領取所得及未賣出之書本：9/29(一)~10/3(五) 12:10 ~ 13:10，第一學生活動中心地下室。

四、活動對象：二手物品來源:全校師生員工(以住宿生為主)

教科書來源:全校師生員工

義賣對象:全校教職員生、社區居民

五、主辦單位：國立臺灣大學學務處學生住宿服務組

學務處課外活動組

學務處僑生輔導組

六、協辦單位：根與芽社

緬甸同學會

七、活動組織架構與職掌：

活動統籌小組

回收組

美宣組

義賣組

活動統籌小組：負責規劃與統籌整個活動，確保各組運

行順利

回收組：盡可能收集物品，將收受之託售或捐贈二
        手書及物品匯整、保管。

美宣組：負責本次活動宣傳及攤位佈置。美工組主要負
        責佈置攤位，宣傳組主要負責網宣以及傳單設
        計，旨在於推銷活動並吸引人潮。

義賣組：紀錄可用人力排班以及準備器材，處理每日書 
        本收集、販售的整理及建檔；活動結束還書、

還錢。

八、實施方式：

(一)椰林傳愛二手店：

1.分工情形：

（1）總站（小小福前長廊或鹿鳴廣場）：負責展示、進行義賣。

（2）區站（女1舍、男5舍）：負責彙整分站物品、初步分類、修繕、訂價。

（3）分站（各學生宿舍）：負責收集二手物、篩選、整理。

總站

（小小福前）

區站一

（女生舍區-女1）

區站二

（男一舍區-男5）

分站

（各宿舍）

分站

（各宿舍）

分站

（各宿舍）

分站

（各宿舍）

分站

（各宿舍）

分站

（各宿舍）

2.可收集及不可收集二手物品種類：

| 可收集的二手物種類 | 不可收集的二手物種類 |
| --- | --- |
| 甲、住宿生活用品類: 1.書架,收納櫃 2.清潔用品(洗衣粉/精等) 3.住宿日用品(如掛在浴室的架子、小掃把、小掛鉤) 4.乾淨衣服(內衣褲除外) 5.乾淨的巧拼、地墊 6.廚房用品(鍋碗瓢盆) 7.床墊(嚴格篩選) 乙、一般用品 1.二手教科書(註明課程名稱、系級、老師)、其他課外讀物 2.裝飾品 3.雜誌(英文、科學、時事類) 4.文具 5.玩具 6.正版CD/DVD 丙、電器類 1.二手電腦週邊(鍵盤、喇叭、滑鼠、網路線等，不含主機及螢幕) 2.檯燈 3.電風扇 4.延長線 5.收音機,音響 6.計算機 7.吹風機 丁、其他 | 學校財產 壞掉的設備 嚴重髒污的物品 沒用過及用過的化妝品 內衣、貼身襯衣 易腐敗的食物 垃圾 |

3.義賣剩餘物品處理

（1）義賣結束當天開放免費領取。

（2）捐贈給公益團體（聯合勸募等）。

（3）資源回收。

(二)椰林傳愛二手教科書代售義賣：

1.交易模式:寄賣

收書

還書，付款

賣書

收錢

賣方

二手店團隊

買方

(1）篩選與訂價：書之價位由捐贈者盡量依預設轉換價位方式(下表)訂價，但如託售書裝訂不全、外觀明顯破損、內容明顯缺頁、皺褶、受潮或發霉等其他不良狀況者，工作人員得委婉拒絕。

| 折舊時間 | 參考定價 |
| --- | --- |
| 兩年以內(含今年) | 六折 |
| 三~四年 | 四折 |
| 五~六年 | 二折 |
| 六年以上 | 一折 |

(2) 確認對方是臺大學生後，請賣方填寫契約書和通訊資料，以及每一本所希望的價格，賣方填寫完畢後，由工作人員檢查是否有遺漏。確認無誤後，簽上工作人員姓名，撕下回條交給賣方留存。代售契約單格式如附件一。

每一筆資料於當日建檔於電腦中

| 書籍資料 |  |  |  | 賣方資料 |  |  |  |  | 經手人 | 交易記錄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 書名(版) | 作者 | 價格 | 姓名 | 系級 | 學號 | 手機 | e-mail |  | 成交日 |

(3)照相：每本教科書拍封面1張。

(4)活動結束後處理方式:

a.椰林傳愛二手店：於活動結束當天下午四點以後在活動地點開放免費領取，未被領取之物品則以資源回收處理。

b.椰林傳愛二手教科書代售義賣：託售人於義賣活動結束隔週中午憑契約書至活大地下室領取所得或未賣出之書本。

九、活動時程表：

| 日期 | 活動內容 | 負責人力 |
| --- | --- | --- |
| 5月28日~5月30日 | 第一波二手物品義賣宣傳 （同時宣傳二手教科書） | 美宣組 |
| 6月20日~6月21日 | 第二波二手物品義賣宣傳 （同時宣傳二手教科書） | 美宣組 |
| 6月22日~6月25日 | 分站收集：每天於10:00~20:00各宿舍自行收集，並作簡單整理 | 回收組 |
| 6月26日~6月27日 | 第一梯次區站收集：每天於10:00~16:00統一收集。 各區站將收集到之物品作簡易修繕及初步分類，並安全存放於各區站 | 回收組 |
| 8月中(入學名單) | 第三波二手物品義賣宣傳 （同時宣傳二手教科書） | 美宣組 |
| 8月28日~8月29日 | 第二梯次區站收集：每天於10:00~16:00統一收集。 各區站將收集到之物品作簡易修繕及初步分類，並安全存放於各區站 | 回收組 |
| 9月1日~9月3日 | 第四波二手物品義賣網路宣傳 （同時宣傳二手教科書） | 美宣組 |
| 9月4日~9月5日 | 最後整理、檢查二手物品、訂價 | 回收組 |
| 9月6日~9月9日 | 臺大80椰林傳愛二手店 1.總站收集：運貨車於各區站載收物品 (依物品數量決定運載次數)至總站統 一存放 2.臺大學生宿舍二手物品慈善義賣：每 天於10:00~18:00假小小福前長廊設 攤位舉辦 | 義賣組 |
| 9月10日~9月12日 | 第一次二手教科書代售義賣網路宣傳 | 美宣組 |
| 9月15日~9月19日 | 收書、整理建檔 | 回收組 |
| 9月中 | 開學前處理完剩餘物品 (免費領取、捐給慈善團體、資源回收) | 義賣組 |
| 9月19日~9月21日 | 第二次二手教科書代售義賣網路宣傳 | 美宣組 |
| 9月22日~9月26日 | 售書 慈善捐款 | 義賣組、美宣組 |
| 9月26日 | 付款、還書事宜 | 義賣組 |

十、經費預算：

共計新臺幣7萬8,950元整，詳細經費明細臚列如下表：

| 科 目 | 預 算 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 工讀費 | 38,150 | 協助二手物品、二手教科書收集、整理、義賣等事宜。（350時×109元） |
| 文宣費 | 15,000 | 印製海報、其他宣傳等 |
| 場地布置費 | 15,000 | 活動場地布置等 |
| 膳食費 | 4,800 | 工作人員、相關籌備會議膳食（60人×80元） |
| 雜支 | 6,000 | 茶水等雜費 |
| 總預算：78,950元整 |  |  |

上述費用由住宿組、課外組、僑輔組經費共同支應，分攤情形如下：

（一）住宿組：新臺幣43,950元。

（二）課外組：新臺幣20,000元。

（三）僑輔組：新臺幣1,5000元（其中新臺幣8,700元由僑委會經費支應）。