國立臺灣大學

文 件 名 稱：工程施工階段不合格管制作業規範

文 件 編 號：A606000-3-016

製 定 部 門：總務處營繕組

製 定 日 期：95年5月4日

分 發 單 位：全 校

| 修 訂 紀 錄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修訂日期 | 單據編號 | 修訂內容摘要 | 頁次 | 版本 |

國立臺灣大學

| 文件編號 | A606000-3-016 | 文 件 名 稱 | 版 本 | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製定單位 | 營繕組 | 工程施工階段不合格管制作業規範 | 頁 數 | 1/3 |

- 目的：為提升工程品質，確保工程施工成果，不定期對監造單位之監造計畫、缺失改善追蹤、施工進度監督等之執行情形，對施工廠商之品質計畫、施工進度管理、趕工計畫、安全衛生及環境保護等之執行情形進行抽查，確保執行成果符合既有程序、圖說、規範與標準等相關規定，持續提昇並強化工程品質。

- 範圍：校區內所有新建、增建、改建、修建工程及相關設施工程均適用之，但不包括新台幣500萬元以下之小型修繕工程。

- 定義：本作業規範所稱之工程，包括新建、增建、改建、修建工程及相關設施，如房屋建築、運動場地、整地、管線、道路、展示室內裝修、環保、機電、校園整體規劃及景觀等工程。

- 作業內容：

4.1流程圖如附件一。

4.2工程施工階段不合格管制作業。

4.2.1 執行工程品質查證：由主辦單位不定期對監造單位之監造計畫、缺失改善追蹤、施工進度監督等之執行情形，施工廠商之品質計畫、施工進度管理、趕工計畫、安全衛生及環境保護等之執行情形依據公共工程施工品質管理制度、公共工程施工品質管理作業要點、工程施工查核作業參考基準進行抽查。

4.2.2 查證結果

4.2.2.1 合格：工程品質查證紀錄表暨不合格通知單由主辦單位簽存。

4.2.2.2 不合格：簽發工程品質查證紀錄表暨不合格通知單影印交由施工廠商（或監造單位）限期改善，正本由主辦單位列管追蹤；如遇缺失情節重大或有影響安全者，由主辦單位依契約、工程施工查核小組作業辦法、公共工程施工品質管理作業要點之規定專案簽辦。

4.2.3 施工廠商（或監造單位）進行改善：依據工程品質查證紀錄表暨不合格通知單所列缺失進行改善。

4.2.4 施工廠商（或監造單位）製作工程品質不合格事項改善報告：施工廠商（或監造單位）將改善對策及結果作成工程品質不合格事項改善報告；如未於期限內提送工程品質不合格事項改善報告，監造單位（或主辦單位）應主動督促施工廠商（或監造單位）儘速改善完成並製作工程品質不合格事項改善報告或依契約相關規定辦理。

4.2.5 監造單位（或主辦單位）確認是否改善完成：工程品質不合格事項改善報告應送監造單位（或主辦單位）確認是否改善完成；如未改善完成，再限期請施工廠商（或監造單位）改善。

4.2.6 工程品質不合格事項改善報告主辦單位簽存：工程品質不合格改善報告經監造單位（或主辦單位）確認改善完成後，施工廠商（或監造單位）應將歷次工程品質不合格事項改善報告彙整，交由主辦單位併入工程品質查證紀錄表暨不合格通知單簽存。

國立臺灣大學

- 相關文件：

5.1 工程施工查核小組組織準則

5.2 工程施工查核小組作業辦法

5.3 公共工程施工品質管理制度

5.4 公共工程施工品質管理作業要點

5.5 工程施工查核作業參考基準

5.6 工程施工查核小組績效考核作業要點

5.7 監造計畫製作綱要

5.8 品質計畫製作綱要

| 文件編號 | A606000-3-016 | 文 件 名 稱 | 版 本 | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製定單位 | 營繕組 | 工程施工階段不合格管制作業規範 | 頁 數 | 2/3 |

- 使用表單：

6.1工程品質查證紀錄表暨不合格通知單（表一）

6.2工程品質不合格事項改善報告（表二）

國立臺灣大學

| 文件編號 | A606000-3-016 | 文 件 名 稱 | 版 本 | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製定單位 | 營繕組 | 工程施工階段不合格管制作業規範 | 頁 數 | 3/3 |
| 附件一：流程圖 |  |  |  |  |
| 權責 | 作業流程 |  |  | 產出表單 |
| 主辦單位/監造單位/施工廠商 主辦單位/監造單位/施工廠商 主辦單位/監造單位/施工廠商 主辦單位/監造單位/施工廠商 監造單位/施工廠商 監造單位/施工廠商 主辦單位 /監造單位/施工廠商 主辦單位 |  |  |  | 工程品質查證紀錄表暨不合格通知單/簽案 工程品質不合格事項改善報告 |

國 立 臺 灣 大 學

工程品質查證紀錄表暨不合格通知單

| 工程名稱 |  |  | 契約編號 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監造單位 |  |  | 施工廠商 |  |  |  |  |  |
| 查證編號 |  | 查證日期 |  |  |  |  | 查證人員 |  |
| 查證項目（材料、設備、施工作業、位置等說明） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 應提出證明文件或契約要求規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查證結果 | 合格 不合格 說明： 請於 年 月 日前提出改善回覆。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 簽收 | （如不合格事項屬監造單位，施工廠商免簽收） |  |  | 監造單位 簽收 |  |  |  |  |

承辦：                       股長：                       組長：

備註：本通知單影印交由施工廠商（或監造單位）限期改善，正本由主辦單位簽存追蹤。

表單編號：A606000-3-016A-01

國 立 臺 灣 大 學

工程品質不合格事項改善報告

| 工程名稱 |  |  |  |  | 契約編號 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監造單位 |  |  |  |  | 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |
| 查證編號 |  |  |  | 查證日期 |  |  |  |  | 查證人員 |  |  |
| 不合格事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善對策及結果 | 附件： 完成日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 品管工程師 （監造工程師） |  |  |  |  | 工地主任 （監造單位） |  |  |  |  |  |
| 不合格事項改善確認 | 未改善完成 說明： 請於 年 月 日前再提出改善回覆。 已改善完成同意結案（本表及相關改善資料附件（含歷次不合格改善報告），送主辦單位留存） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 監造工程師 （主辦單位） |  |  |  |  | 監造單位 |  |  |  |  |  |

承辦：                       股長：                       組長：

備註：如不合格事項屬施工單位，改善對策及結果由品管工程師及工地主任用印，不合格事項改善確認由監造工程師及監造單位用印；如不合格事項屬監造單位，改善對策及結果由監造工程師及監造單位用印，不合格事項改善確認由主辦單位用印。

表單編號：A606000-3-016B-01