國立臺灣大學

文 件 名 稱：工程進度管制作業規範

文 件 編 號：A606000-3-016

製 訂 部 門：總務處營繕組

製 訂 日 期：96年1月30日

分 發 單 位：全 校

| 修 訂 紀 錄 |
| --- |
| 修訂日期 | 單據編號 | 修訂內容摘要 | 頁次 | 版本 |

國立臺灣大學

| 文件編號 | A606000-3-016 | 文 件 名 稱 | 版 本 | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製訂單位 | 營繕組 | 工程進度管制作業規範 | 頁 數 | 1/2 |

- 目的：為有效控管工程進度，如期完成工程規劃、設計、施工、驗收等作業，達成預定使用目標，特訂定此作業規範。

- 範圍：校區內所有新建、增建、改建、修建工程及相關設施工程均適用之，但不包括新台幣100萬元以下之小型修繕工程。

- 定義：本作業規範所稱之工程，包括新建、增建、改建、修建工程及相關設施，如房屋建築、運動場地、整地、管線、道路、展示室內裝修、環保、機電、校園整體規劃及景觀等工程。

- 作業內容：

4.1流程圖如附件一。

4.2由承辦人（主辦）提出專案工程進度管制表，填寫工程名稱、工程概要、計畫經費及預定進度，協辦人需配合用印。

4.3專案工程進度管制表送股長初審、組長複審（未達查核金額十分之一，授權股長核定）、總務長（未達查核金額五分之一，授權營繕組核定）核定後，由營繕組存查控管。

4.4承辦人（主辦）於每月初（5日前）提出月進度報告，填寫實際進度、差異（日數）、進度內容說明，如進度落後，應填寫差異原因說明及改善策略研擬，必要時修訂進度。

4.5月進度報告送股長初審、組長複審（未達查核金額十分之一，授權股長核定）、總務長（未達查核金額五分之一，授權營繕組核定）同意後，留存營繕組備查。

- 相關文件：

5.1 政府採購法。

5.2 政府採購法施行細則。

5.3 政府公共工程計畫與經費審議作業要點。

5.4 各機關辦理公有建築物作業手冊。

5.5 教育部所屬機關學校重大公共建設計畫管考作業要點。

- 使用表單：

6.1 專案（新建）工程進度管制表暨月進度報告（表一）。

6.2 專案（水電）工程進度管制表暨月進度報告（表二）。

6.3 專案（修繕）工程進度管制表暨月進度報告（表三）。

國立臺灣大學

| 文件編號 | A606000-3-016 | 文件名稱 | 版本 | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製訂單位 | 營繕組 | 工程進度管制作業規範 | 頁數 | 2/2 |
| 附件一：流程圖 |
| 權責 | 作業流程 | 產出表單 |
| 承辦人 股長 組長 總務長 營繕組 承辦人 股長 組長 總務長 營繕組 |  | 專案工程進度管制表暨月進度報告 專案工程進度管制表暨月進度報告 |

| 專案（新建）工程進度管制表暨月進度報告 |
| --- |
| 工程名稱 |  |
| 工程概要 |  |
| 計畫經費（千元） |  |
| 項目 | 規劃 | 設計 | 發包 | 施工 | 驗收 | 使用執照 | 進度核定日期 | 備註 |
|  |  | 都審 | 建造執照 |  |  |  |  |  |  |
|  | 起 | 訖 | 起 | 訖 | 起 | 訖 | 起 | 訖 | 起 | 訖 | 起 | 訖 | 起 | 訖 |  |  |
| 預定進度(製訂日期) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第1次修訂進度(修訂日期) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第2次修訂進度(修訂日期) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際進度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差異（日數） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進度內容說明 |  |  |
| 差異原因說明 |  |  |
| 改善策略研擬 |  |  |
| 備註 |  |  |

土建主辦：                 土建股長：                 組長：                 總務長：

水電協辦：                 水電股長：

| 專案（水電）工程進度管制表暨月進度報告 |
| --- |
| 工程名稱 |  |
| 工程概要 |  |
| 計畫經費（千元） |  |
| 項目 | 規劃 | 設計 | 發包 | 施工 | 驗收 | 進度核定日期 | 備註 |
|  | 起 | 訖 | 起 | 訖 | 起 | 訖 | 起 | 訖 | 起 | 訖 |  |  |
| 預定進度(製訂日期) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第1次修訂進度(修訂日期) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第2次修訂進度(修訂日期) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際進度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差異（日數） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進度內容說明 |  |  |
| 差異原因說明 |  |  |
| 改善策略研擬 |  |  |
| 備註 |  |  |

水電主辦：                 水電股長：                 組長：                 總務長：

土建協辦：                 土建股長：

| 專案（修繕）工程進度管制表暨月進度報告 |
| --- |
| 工程名稱 |  |
| 工程概要 |  |
| 計畫經費（千元） |  |
| 項目 | 規劃 | 設計 | 發包 | 施工 | 驗收 | 進度核定日期 | 備註 |
|  | 起 | 訖 | 起 | 訖 | 起 | 訖 | 起 | 訖 | 起 | 訖 |  |  |
| 預定進度(製訂日期) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第1次修訂進度(修訂日期) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第2次修訂進度(修訂日期) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際進度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差異（日數） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進度內容說明 |  |  |
| 差異原因說明 |  |  |
| 改善策略研擬 |  |  |
| 備註 |  |  |

土建主辦：                 土建股長：                 組長：                 總務長：

水電協辦：                 水電股長：

# Text boxes

表單編號：A606000-3-016A-01

表二

表一

表單編號：A606000-3-016B-01

表單編號：A606000-3-016C-01

表三