國立臺灣大學

文 件 名 稱：新建工程規劃設計作業規範

文 件 編 號：A606000-3-011

製 訂 部 門：總務處營繕組

製 訂 日 期：94年4月6日

分 發 單 位：全 校

| 修 訂 紀 錄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修訂日期 | 單據編號 | 修訂內容摘要 | 頁次 | 版本 |
| 95.10.16 | A606000-035 | 2.範圍：校區內所有依建築法規定需申請建 築執照之新建工程均適用之。修訂為2.範圍：校區（依國立臺灣大學校園規劃原則之規定）內所有依建築法規定需申請建築執照之新建工程均適用之。 4.1「流程圖如附件一。」修訂為「流程圖如附件一、附件二。」 原4.2.1.4「…。工程費用在500萬元以下或總樓地板面積在300平方公尺以下…。」修訂為「…。工程費用未達500萬元或總樓地板面積未達300平方公尺…。」 原4.2.1.5「經費未超過稽查金額5000萬元…。」修訂為「經費未達查核金額5000萬元…。」 新增4.2.1.10先期規劃構想書內容請依「國立臺灣大學興建工程構想書及規劃設計書製作要點」及「國立臺灣大學校園規劃原則」製作。 新增4.2.1.11教職員宿舍之新建案，依教職員宿舍委員會組織及議事規則，提請該會討論或報告，得免提送校園規劃小組(委員會)及校務發展規劃委員會。（詳附件二流程圖） | 01 | 02 |
| 95.10.16 | A606000-035 | 新增4.2.2.8教職員宿舍之新建案，依教職員宿舍委員會組織及議事規則，提請該會討論或報告，得免提送校園規劃小組(委員會)及校務發展規劃委員會。（詳附件二流程圖） 刪除4.2.3.1工程費用在5000萬元以下 得免申請綠建築證書。總樓地板面積在2000平方公尺以下免送都市設計審議。 新增4.2.3.1總樓地板面積3000平方公尺以上者，需依「臺北市都市設計及土地使用開發許可審議規則」之規定，提送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。 新增4.2.3.2工程費5000萬元以上者，需依「公有建築物綠建築標章暨候選綠建築證書推動使用作業要點」之規定，向內政部申請候選綠建築證書。 | 02 | 02 |

| 修 訂 紀 錄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修訂日期 | 單據編號 | 修訂內容摘要 | 頁次 | 版本 |
| 95.10.16 | A606000-035 | 新增4.2.3.3基地上如有保護樹木，需依「臺北市樹木保護自治條例」之規定，製作施工地區內樹籍資料及受保護樹木之保護計畫或移植與復育計畫等相關資料，提送文化局審查。 新增4.2.3.4完成上述都市設計審議、綠建築證書申請及樹木移植保護計畫作業後，建照申請掛件。 原4.2.3.2修訂為4.2.3.5。 新增5.9 國立臺灣大學校園規劃原則。 新增5.10國立臺灣大學興建工程構想書及規劃設計書製作要點。 新增5.11臺北市都市設計及土地使用開發許可審議規則。 新增5.12公有建築物綠建築標章暨候選綠建築證書推動使用作業要點。 新增5.13臺北市樹木保護自治條例。 | 02 | 02 |
| 95.10.16 | A606000-035 | 流程圖配合修正。 | 03~08 | 02 |
| 96.10.16 | A606000-042 | 流程圖權責單位依4.2.1.2新增使用單位。 | 03 | 03 |

國立臺灣大學

| 文件編號 | A606000-3-011 | 文 件 名 稱 | 版 本 | 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製訂單位 | 營繕組 | 新建工程規劃設計作業規範 | 頁 數 | 1/8 |

- 目的：為使本校新建工程之規劃設計作業有所遵循，特訂定此作業規範。

- 範圍：校區（依國立臺灣大學校園規劃原則之規定）內所有依建築法規定需申請建築執照之新建工程均適用之。

- 定義：本作業規範所稱之新建工程為依建築法規定需申請建築執照之新建校舍。

- 作業內容：

4.1流程圖如附件一、附件二。

4.2新建作業規劃設計。

4.2.1先期規劃構想階段：

4.2.1.1由使用單位及委託之技服廠商研擬使用需求構想計畫與經費需求概估表之先期規劃構想書。

4.2.1.2使用單位與總務處相關單位（如營繕組、保管組、事務組）及校規小組預先審查或討論先期規劃構想書。

4.2.1.3校園規劃小組委員會依開發案規模與涉及層面評估建議，提出評估建議報告，送請校發會核定，必要時舉辦公聽會。

4.2.1.4校發會依校規會提出之評估建議報告，討論後核定同意許可或有條件許可。工程費用未達500萬元或總樓地板面積未達300平方公尺免送校發會審查得採於校發會報告後備查。

4.2.1.5經費未達查核金額5000萬元之工程案不適用「教育部工程規劃營建審議委員會作業要點」及「政府公共工程計劃與經費審議作業要點」可免送教育部及工程會審議。

4.2.1.6全數捐贈非公部門預算可不適用政府對各公務機關或基金預算之公共工程計劃相關規定，僅需將捐贈者、捐贈金額、建築物樓地板面積、規劃用途及預定興建時程等基本資料陳報教育部備查即可辦理後續作業。

4.2.1.7先期規劃構想書報教育部審查須附加校園規劃小組委員會及校務發展規劃委員會之會議紀錄。

4.2.1.8學校全數自籌經費興建校舍，構想階段免提報教育部工程規劃營建審議委員會審議，逕送三位以上專家學者審查提供意見。

4.2.1.9全數捐贈之工程案非公部門預算不適用計畫審議作業要點可免送工程會審議。

4.2.1.10先期規劃構想書內容請依「國立臺灣大學興建工程構想書及規劃設計書製作要點」及「國立臺灣大學校園規劃原則」製作。

4.2.1.11教職員宿舍之新建案，依教職員宿舍委員會組織及議事規則，提請該會討論或報告，得免提送校園規劃小組(委員會)及校務發展規劃委員會。（詳附件二流程圖）

4.2.2 綜合規劃設計階段：

4.2.2.1先期規劃構想書通過審議後，同意暫概估工程總經費與設計成熟度30%所需規畫設計費，研擬招標發包策略並辦理技術服務勞務採購招標作業，研擬綜合規劃階段工程概算經費之規劃設計書。

4.2.2.2總務處與校規小組依教育部及工程會規定規劃設計書要求內容項目與其他規定初審。

國立臺灣大學

4.2.2.3本階段校園規劃小組委員會主要審查內容為校園整體空間發展及各項公共設施等。

4.2.2.4校園規劃小組委員會將審查結果向校務發展規劃委員會報告核備。

4.2.2.5校園規劃小組委員會審查通過後得先進行綜合規劃設計書報部及同步進行細部設計、綠建築證書申請、都審及請照等前置作業。

| 4.2.2.6全數捐贈之工程案非公部門預算，教育部簡化審查流程而予以備查。 文件編號 | A606000-3-011 | 文 件 名 稱 | 版 本 | 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製訂單位 | 營繕組 | 新建工程規劃設計作業規範 | 頁 數 | 2/8 |

4.2.2.7全數捐贈之工程案非公部門預算不適用計畫審議作業要點可免送工程會審議。

4.2.2.8教職員宿舍之新建案，依教職員宿舍委員會組織及議事規則，提請該會討論或報告，得免提送校園規劃小組(委員會)及校務發展規劃委員會。（詳附件二流程圖）

4.2.3 細部設計階段：依據前綜合規劃設計階段之發包策略來配合辦理細部設計作業，發包策略大致可分為設計施工分開之傳統方式及設計施工合併之統包方式。

4.2.3.1總樓地板面積3000平方公尺以上者，需依「臺北市都市設計及土地使用開發許可審議規則」之規定，提送臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。

4.2.3.2工程費5000萬元以上者，需依「公有建築物綠建築標章暨候選綠建築證書推動使用作業要點」之規定，向內政部申請候選綠建築證書。

4.2.3.3基地上如有保護樹木，需依「臺北市樹木保護自治條例」之規定，製作施工地區內樹籍資料及受保護樹木之保護計畫或移植與復育計畫等相關資料，提送文化局審查。

4.2.3.4完成上述都市設計審議、綠建築證書申請及樹木移植保護計畫作業後，建照申請掛件。

4.2.3.5採傳統方式，需取得建築執照後方得依相關規定辦理工程發包及施工；採統包方式，於基本需求計畫書內容確定後，即可先行辦理統包工程發包作業。

- 相關文件：

5.1 政府採購法。

5.2 政府採購法施行細則。

5.3 中央政府附屬單位預算執行要點。

5.4 政府公共工程計畫與經費審議作業要點。

5.5 公共建設工程經費估算編列手冊。

5.6 各機關辦理公有建築物作業手冊。

5.7 教育部工程規劃營建審議委員會作業要點。

5.8 國立臺灣大學及附設單位採購內部辦理程序表。

5.9 國立臺灣大學校園規劃原則。

5.10國立臺灣大學興建工程構想書及規劃設計書製作要點。

5.11臺北市都市設計及土地使用開發許可審議規則。

5.12公有建築物綠建築標章暨候選綠建築證書推動使用作業要點。

5.13臺北市樹木保護自治條例。

- 使用表單：

國立臺灣大學

| 文件編號 |  | A606000-3-011 | 文件名稱 | 版本 | 03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 製訂單位 |  | 營繕組 | 新建工程規劃設計作業規範 | 頁數 | 3/8 |  |
| 附件一：流程圖 |  |  |  |  |  |  |
| 權責 | 作業流程 |  |  |  |  | 產出表單 |
| 使用單位/ 技服廠商 使用單位/ 總務處/ 校規小組 校園規劃小組委員會 校務發展規劃委員會 總務處/ 使用單位 教育部 工程會 總務處/使用單位/技服廠商 |  |  |  |  |  | 簽案、規劃構想書 審查意見 評估建議報告 會議紀錄 規劃設計書 |

國立臺灣大學

| 文件編號 |  |  | 文件名稱 | 版本 | 03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 製訂單位 |  | 營繕組 | 新建工程規劃設計作業規範 | 頁數 | 4/8 |  |
| 附件一：流程圖 |  |  |  |  |  |  |
| 權責 | 作業流程 |  |  |  |  | 產出表單 |
| 總務處/ 使用單位/ 技服廠商 總務處/ 校規小組 校園規劃小組委員會 校務發展規劃委員會 總務處/ 使用單位/ 技服單位 教育部 工程會 興建工程委員會/使用單位/總務處/校規小組 捐贈單位/ 總務處 |  |  |  |  |  | 規劃設計書 審查意見 會議紀錄 會議紀錄 |

國立臺灣大學

| 文件編號 |  |  | 文件名稱 | 版本 | 03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 製訂單位 |  | 營繕組 | 新建工程規劃設計作業規範 | 頁數 | 5/8 |  |
| 附件一：流程圖 |  |  |  |  |  |  |
| 權責 | 作業流程 |  |  |  |  | 產出表單 |
| 總務處/ 使用單位/ 技服廠商 使用單位/總務處/校規小組 都發局/內政部/文化局 技服廠商 工務局 |  |  |  |  |  |  |

國立臺灣大學

| 文件編號 |  | A606000-3-011 | 文件名稱 | 版本 | 03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 製訂單位 |  | 營繕組 | 新建工程規劃設計作業規範 | 頁數 | 6/8 |  |
| 附件二：流程圖（適用教職員宿舍新建案） |  |  |  |  |  |  |
| 權責 | 作業流程 |  |  |  |  | 產出表單 |
| 使用單位/ 技服廠商 總務處/ 校規小組 教職員宿舍委員會 總務處/ 使用單位 教育部 工程會 總務處/使用單位/技服廠商 |  |  |  |  |  | 簽案、規劃構想書 審查意見 規劃設計書 |

國立臺灣大學

| 文件編號 |  |  | 文件名稱 | 版本 | 03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 製訂單位 |  | 營繕組 | 新建工程規劃設計作業規範 | 頁數 | 7/8 |  |
| 附件二：流程圖（適用教職員宿舍新建案） |  |  |  |  |  |  |
| 權責 | 作業流程 |  |  |  |  | 產出表單 |
| 總務處/ 使用單位/ 技服廠商 總務處/ 校規小組 總務處/ 使用單位/技服廠商/教職員宿舍委員會 教育部 工程會 興建工程委員會/使用單位/總務處/校規小組 捐贈單位/ 總務處 |  |  |  |  |  | 規劃設計書 審查意見 |

國立臺灣大學

| 文件編號 |  |  | 文件名稱 | 版本 | 03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 製訂單位 |  | 營繕組 | 新建工程規劃設計作業規範 | 頁數 | 8/8 |  |
| 附件二：流程圖（適用教職員宿舍新建案） |  |  |  |  |  |  |
| 權責 | 作業流程 |  |  |  |  | 產出表單 |
| 總務處/ 使用單位/ 技服廠商 使用單位/總務處/校規小組 都發局/內政部/文化局 技服廠商 工務局 |  |  |  |  |  |  |