國立臺灣大學文件核定公告表

表五

單據編號：A606000-044

| 製定單位 |  | 營繕組 |  |  |  |  |  |  | 製定日期 |  | 96年10月6日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名稱 |  | 修繕工程採購作業程序書 |  |  |  |  |  |  | 文件編號 |  | A606000-2-002 |  |  |  |
| 申請項目 |  | □製定 ■修訂 □廢止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上網生效日期 |  | 96.11.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 會簽單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分發勾選 | 單位名稱 |  |  | 簽名 |  | 備註 | 分發勾選 |  |  | 單位名稱 |  | 簽名 |  | 備註 |
|  | 總務處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文書組 |  |  |  |  |  |  |  |  | 社科院事務組 |  |  |  |  |
|  | 事務組 |  |  |  |  |  |  |  |  | 醫學院事務組 |  |  |  |  |
|  | 保管組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出納組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 營繕組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 購運組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 經營管理組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 駐警隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 請 人 |  |  | 審 核 |  |  |  |  | 管 理 代 表 |  |  |  | 核 定 |  |  |

表單編號：A602000-2-001E-04

國立臺灣大學

文 件 名 稱：修繕工程採購作業程序書

文 件 編 號：A606000-2-002

製 定 部 門：總務處營繕組

製 定 日 期：91年7月22日

分 發 單 位：全 校

| 修 訂 紀 錄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修訂日期 | 單據編號 | 修訂內容摘要 | 頁次 | 版本 |
| 93.04.07 | A606000-011 | 修繕作業修改如下 一、4.2.2簡易修繕派工由校內技工修理，修竣後請申請人簽章。 二、4.2.5、4.2.6、4.2.7加註十萬元以上之工程，釐清採購金額程序。 附件一：流程圖修改如下 一、簡易修繕派工由校內技工修理，完工後，不經驗收程序。 二、簽案是否成立需經核准，若是，接續辦理招標或交商；否，再行修正。 三、招標程序以十萬元為基準，十萬元以下直接交廠商辦理；十萬元以上需經訂約、開工、完工、驗收等程序。 四、十萬元以上之工程驗收程序，需開立驗收紀錄與工程結算驗收證明書。 | 1/2 2/2 | 02 |
| 94.04.01 | A606000-023 | 4.2.1增列「教職員宿舍提出教職員宿舍修繕申請單。分案指派承辦員，登錄修繕編號。」 4.2.2 「簡易修繕派工由校內技工修理，修竣後請申請人簽章；複雜 、困難或金額大者，改交由本組或廠商估價，並提估價單或工程預算表。」修訂「由校內技工修理者，修竣後請申請單位簽認，完工電腦登錄銷案。由預約式契約廠商修理者，申報部份完工驗收。需估價簽辦者，由申請單位、承辦員、交商估價或委託技術服務製作預算。」。 4.2.5增列「。採用限制性招標時通知廠商議價或比價；未採限制性招標時，上網公告，辦理招標、開標。」 4.2.6「十萬元以上之工程開標後，製作開標記錄，並與得標廠商簽訂工程契約書或工程承攬書。」修訂為「十萬元以上之工程開 | 01 | 03 |
|  |  | 標，製作營繕工程開標/議價/決標/流標/廢標紀錄，決標後與得標廠商簽訂工程契約書或工程承攬書」。 4.2.7「十萬元以上之工程，依契約規定，廠商申報開工，提出開工報告書。」修訂為「十萬元以上之工程，依契約規定，廠商申報開工，提出營繕工程開工報告書，履約管理。」 4.2.8「由承商填具完工報告書」修訂為「由承商填具營繕工程完工報告書」。 4.2.9「十萬元以上之工程依廠商完工報告書，通知相關單位辦理驗收，並製作驗收記錄及工程結算驗收證明書。」，修訂為「十萬元以上之工程依廠商營繕工程完工報告書，排訂日期驗收，通知相關單位辦理驗收，製作營繕工程驗收記錄，驗收不合格，廠商缺點改善，申報複驗。」 4.2.10「驗收合格，由廠商開立統一發票，承辦員填報驗單代庶務清單、支出憑證粘存單辦理付款結案。」，修訂為「驗收合格，製作營繕工程驗收記錄及營繕工程結算驗收證明書，由廠商開立統一發票，承辦員填報驗單代庶務清單、支出憑證粘存單辦理付款結案、電腦登錄銷案。」 修訂流程圖。加入預約式契約廠商及委託技術服務 修訂表一請料單刪除簽核欄。 增訂表二教職員宿舍修繕申請單。 |  |  |
| 94.10.18 | A606000-024 | 4.2.4「超過十萬元以上」修正為「修繕金額逾公告金額十分之一者」 4.2.5、4.2.6、4.2.7、4.2.8「十萬元以上」修正為「逾公告金額十分之一」 4.2.6「決標後與得標廠商簽訂工程契約書或工程承攬書。」修正為「決標後與得標廠商簽訂工程契約書或工程承攬書。無決標對象時，再上網公告招標。」 | 01 | 04 |
| 95.03.31 | A606000-028 | 4.2.3將原4.2.2後段文字移置並作修正為「若需估價簽辦者，由交商估價或委託技術服務製作預算圖說。」並調整流程圖使文圖一致。 | 01 | 05 |
| 96.10.07 | A606000-044 | 主文及流程圖版次統一修正為”06”。 4.2.1「…教職員宿舍提出教職員宿舍修繕申請單」修正為「…教職員宿舍提出教職員宿舍修繕申請單或網路報修」。 4.2.10…「…發票，承辦員填報驗單代庶務清單、支出憑證粘存單辦理付款結案」修正為「…發票，由本組出具支出憑證粘存單辦理付款結」。 4.3『…廠商評鑑作業，依據「工程品質評鑑作業規範」執行。』修正為『…廠商評鑑及督導作業，依據「工程品質評鑑作業規範」及「工程督導小組查核作業規範」執行。』 5.3相關文件加入「」工程督導小組查核作業規範」 流程圖中 修正「簽呈、申請單或網路報修」 刪除「報驗單代庶務清單」，增加「簽呈」。 | 1/3 1/3 | 06 |

國立臺灣大學

| 文件編號 | A606000-2-002 | 文 件 名 稱 | 版 本 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製定單位 | 營繕組 | 修繕工程採購作業程序書 | 頁 數 | 1/3 |

- 目的：配合學校系所之研究或教學需要及執行採購公平性，特訂定此程序。

- 範圍：校區內各建物、設備及公共設施之修繕工程均適用之。

- 定義：略。

- 作業內容：

4.1流程圖如附件一。

4.2修繕作業。

4.2.1 各單位提出修繕簽呈、營繕工程申請單，教職員宿舍提出教職員宿舍修繕申請單或網路報修。分案指派承辦員，登錄修繕編號。

4.2.2由校內技工修理者，修竣後請申請單位簽認，完工電腦登錄銷案。由預約式契約廠商修理者，申報部份完工驗收。

4.2.3若需估價簽辦者，由廠商估價或委託技術服務製作預算圖說。簽案檢附估價單或工程預算表，簽請核准及會計室登記經費科目。

4.2.4 依政府採購法暨相關子法與本校相關內部程序規定辦理，修繕金額在十萬元以下，直接交由廠商修繕；修繕金額逾公告金額十分之一者，以限制性招標、選擇性招標或公開招標辦理。

4.2.5 逾公告金額十分之一之工程招標作業部份，準備招標圖說資料，訂定開標日期，簽核定營繕工程底價單。採用限制性招標時通知廠商議價或比價；未採限制性招標時，上網公告，辦理招標、開標。

4.2.6 逾公告金額十分之一之工程開標，製作營繕工程開標/議價/決標/流標/廢標紀錄，決標後與得標廠商簽訂工程契約書或工程承攬書。無決標對象時，再上網公告招標。

4.2.7 逾公告金額十分之一之工程，依契約規定，廠商申報開工，提出營繕工程開工報告書，履約管理。

4.2.8 逾公告金額十分之一之工程完工後，由承商填具營繕工程完工報告書，送交本校簽報並會會計室。

4.2.9逾公告金額十分之一之工程依廠商營繕工程完工報告書，排訂日期驗收，通知相關單位辦理驗收，製作營繕工程驗收記錄，驗收不合格，廠商缺點改善後再行複驗。

4.2.10驗收合格，製作營繕工程驗收記錄及營繕工程結算驗收證明書，由廠商開立統一發票，由本組出具支出憑證粘存單辦理付款結案、電腦登錄銷案。

4.3  修繕工程採購之廠商評鑑及督導作業，依據「工程品質評鑑作業規範」及「工程督導小組查核作業規範」執行。

- 相關文件：

5.1  政府採購法暨相關子法。

5.2  工程品質評鑑作業規範。

5.3  工程督導小組查核作業規範

- 使用表單：

6.1國立臺灣大學營繕工程申請單。(如表一)

| 文件編號 | A606000-2-002 | 文 件 名 稱 | 版 本 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製定單位 | 營繕組 | 修繕工程採購作業程序書 | 頁 數 | 2/3 |

6.2 國立臺灣大學教職員宿舍修繕申請單。(如表二)

國立臺灣大學

| 文件編號 | A606000-2-002 | 文 件 名 稱 | 版 本 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製定單位 | 營繕組 | 修繕工程採購作業程序書 | 頁 數 | 3/3 |

附件一：流程圖

| 各單位 各單位 總務處營繕組 總務處營繕組 總務處營繕組 預約式廠商 廠商 總務處營繕組 總務處營繕組 技術服務廠商 總務處營繕組 總務處營繕組 會計室 | 修繕工程申請 簽呈、申請單或網路報修 預約式廠商修理 技工修理 交商估價 A D 簽 核 核 准 修正簽案內容 C B D 申請單位簽認 登錄修繕編號 完工 指派承辦員 部份完工 委託技術服務 製作預算圖說 申報部份驗收 申請單位銷案 簽呈 營繕工程申請單 是 否 否 否否 是 是 否 否 是 是 簽案 | 營繕工程申請單、教職員宿舍修繕申請單 簽呈 |
| --- | --- | --- |

| 總務處營繕組會計室 會計室 申請單位 技術服務廠商 總務處營繕組 總務處營繕組 會計室 申請單位 技術服務廠商 總務處 會計室 總務處營繕組 會計室 技術服務廠商 工程廠商 會計室 總務處營繕組 申請單位 技術服務廠商 工程廠商 保管組 會計室 總務處營繕組 申請單位 技術服務廠商 工程廠商 保管組 總務處營繕組 |  | B 工程金額≦ 10萬元(含) 限制性招標 決標 直接交商 修繕 完工 訂約 排訂日期驗收 開工 施工履約管理 完工 驗收合格 請款付款 A 結案 電腦銷案登錄 D 議比價決 標 E C D 缺點改善 上網公告 招標 開標 是 否 否 是 否 是 是 否 否 是 |  |  |  |  |  |  | 營繕工程開標/議價/決標/流標/廢標紀錄。 營繕工程開工報告書 營繕工程完工報告書 營繕工程驗收記錄 營繕工程結算驗收證明書 支出憑證粘存單 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一 國立臺灣大學營繕工程申請單 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請日期： 年 月 日 申請單位： |  |  |  |  |  |  | 聯絡電話： 行動電話： |  |  |  |
| 申請人： 申請單位主管簽章： 本修繕聯絡人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 院 所 館 修繕地點： 處 系 樓 室 組 室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修 理 項 目 |  |  | 數 量 | 單 位 |  | 說 明 |  |  |  |  |
| 修竣後請申請人簽章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 請 料 單 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請單位： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修 理 人 員 ： 月 日 | 修理用料名稱規格 |  |  |  | 數量 |  | 單位 | 備 註 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 電話、電氣、空調、給排水、五金、土木….等，請分開填單申請修繕。 |  |  |
| 注意：請核對所填材料實際用料是否相符，並於完工時簽章交修理人員帶回，以憑報核為荷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表單編號：A6060000-2-002A-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表二 國立臺灣大學教職員宿舍修繕申請單 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請日期： 年 月 日 |  |  |  | 聯絡電話： 行動電話： |  |
| 申請人： 簽章： 宿舍地點: 路(街) 巷 弄 號 樓之 ( 室) |  |  |  |  |  |
| 修 繕 項 目 | 數 量 | 單 位 | 說 明 |  |  |
| 本宿舍性質為： □收費有眷宿舍 □非收費有眷宿舍 □收費單身宿舍 □非收費單身宿舍 □短期歸國學人宿舍 □椰風專案學人宿舍 □客座學人宿舍 □講座宿舍 □其他： |  |  |  |  | 保管組(事務組)核章 |
| 本件宿舍修繕案若符合「教職員宿舍修繕辦法」規定，經費建議由下列項目支付： □教職員宿舍管理費 □單身宿舍管理費 □椰風專案學人宿舍管理費 □短期歸國學人宿舍管理費 □其他： |  |  |  |  |  |
| ( )本件修繕符合「教職員宿舍修繕辦法」規定，擬請同意修繕。 ( )本件修繕未符合「教職員宿舍修繕辦法」規定，請自行修繕並檢還原申請單及 該辦法影印本。 ( )其他補充說明事項： ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ |  |  |  |  | 營繕組核章 |
| 修竣後請申請人簽章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

說明：1.宿舍修繕請先送保管組受理後，轉送營繕組憑辦。

2.陽明山宿舍、客座學人宿舍及講座宿舍修繕申請，請先送事務組受理後，轉送營繕組憑辦。

表單編號：A606000-2-002B-01

表單編號：A606000-2-002A-01