國立台灣大學公共衛生學院大樓新建工程

第一次工務會議紀錄

| 一、主 題： |  | 國立台灣大學公共衛生學院大樓新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、時 間： |  | 92 年 3 月 26 日 上午11:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、地 點： |  | 台灣大學第二行政大樓5樓第二會議室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、主 席： |  | 陳德誠 |  |  | 記 錄： |  | 王幼君 |  |  |  |
| 五、出席單位及人員 |  |  | ： |  |  |  |  |  |  |  |
| 國立台灣大學 公共衛生學院 |  |  | ： | 陳俊雄、王根樹 |  |  |  |  |  |  |
| 國立台灣大學 醫學院 |  |  | ： | 盧國賢 |  |  |  |  |  |  |
| 國立台灣大學 醫學院附設醫院 |  |  | ： | 陳金德 |  |  |  |  |  |  |
| 國立台灣大學 營繕組 |  |  | ： | 陳德誠、洪耀聰、陳源誠、林芳如 |  |  |  |  |  |  |
| 專案管理單位 |  |  | ： | 李敏智、王幼君 |  |  |  |  |  |  |
| 統包團隊 |  |  | ： | 馬永淳、黃有良、曾聰憲、王大皇 |  |  |  |  |  |  |
| 六、本次會議結論及列管事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 決議事項 |  |  |  |  | 執行單位 |  | 預定完成期限 | 實際完成時間 |  |
| 1 | 統包團隊設計圖送審時應附自主檢查表，以利重點查核。 |  |  |  |  | 統包團隊 |  | 配合時程辦理 |  |  |
| 2 | 有關重要機電設備應注意施工品質，並擬定送審時程，俾利時程控管。 |  |  |  |  | 統包團隊 |  | 配合時程辦理 |  |  |
| 3 | 校園規劃審查資料草稿（1~2份）提送至校規小組。 |  |  |  |  | 統包團隊 |  | 92.4.7 |  |  |
| 4 | 校園規劃審查資料定稿（30份）提送至校規小組。 |  |  |  |  | 統包團隊 |  | 92.4.11 |  |  |
| 5 | 校園規劃審查會議。 |  |  |  |  |  |  | 92.4.16 |  |  |
| 6 | 公衛學院樓層平面配置圖向公共衛生學院簡報。 |  |  |  |  | 公衛學院 統包團隊 |  | 經公衛學院協調時間後辦理 |  |  |
| 7 | 人員聯絡表及人員架構等資料請E-mail至PCM彙整，統包團隊部份請依服務建議書及合約規定提送人員名單。 |  |  |  |  | 各單位 |  | 92.3.31 |  |  |
| 8 | 有關時程表所列提送資料（如各專業分包商合約副本、工作執行計畫書等）請按時提送。 |  |  |  |  | 統包團隊 |  | 92.3.27/28 |  |  |

| 項次 | 決議事項 | 執行單位 | 預定完成期限 | 實際完成時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 俟後每週工務會議由PCM主持，營繕組列席，使用單位可視實際施作情形列席參加，統包團隊請計畫主持人參加，若不克前來請指派具決策性、專業性之代理人參加。 | 各單位 |  |  |
| 10 | 下次會議預定討論議題： |  | 92.4.2 |  |
| (1) | 提送校規小組資料、都審章節 |  |  |  |
| (2) | 綠建築預定達成指標及實際達成方案 |  |  |  |
| (3) | 修正進度表，三個完成日 |  |  |  |
| (4) | 主要設計及工作流程 |  |  |  |
| (5) | 福利社、變電所拆除時程及球場興建時程 |  |  |  |
| 11 | 下次會議請先確認拆除時程，再請使用單位到場協調。 |  | 92.4.2 |  |
| 12 | 專案管理會議各單位提報資料及格式配合業主ISO作業相關規定辦理。 | 各單位 | 92.4.2 |  |