國立台灣大學公共衛生學院大樓新建工程

第四次工務會議紀錄

| 一、主 題： | 各分項時程進度討論 |
| --- | --- |
| 二、時 間： | 92 年 4 月 16 日 上午9:00 |
| 三、地 點： | 台灣大學第二行政大樓地下一樓營繕組會議室 |
| 四、主 席： | 李敏智 | 記 錄： | 王幼君 |
| 五、出席單位及人員 | ： |  |
| 國立台灣大學 公共衛生學院 | ： | 王根樹 |
| 國立台灣大學 營繕組 | ： | 陳德誠、洪耀聰、陳源誠、林芳如 |
| 專案管理單位 | ： | 李敏智、王幼君 |
| 統包團隊 | ： | 馬永淳、張畫棠、曾聰憲、郭獻仁 |
| 六、主席報告事項： 上週工作記事如附件一。 |
| 七、上次會議已完成事項： |
| 項次 | 決議事項 | 執行單位 | 預定完成期限 | 實際完成時間 |
| 第一次工務會議： |
| 1 | 校園規劃審查資料定稿（30份）提送至校規小組。（請附公文，副本予PCM） | 統包團隊 | 92.4.11 | 92.4.11 |
| 2 | 校園規劃審查會議。 |  | 92.4.16 | 92.4.16 |
| 第二次工務會議： |
| 3 | 請統包團隊提送主要設計及工作流程。 | 統包團隊 | 92.4.4/4.16 | 92.4.16 |
| 第三次工務會議： |
| 4 | 請公衛學院協調法影社搬遷拆除後之安置位置及方案。 | 公衛學院 | 92.4.16 | 92.4.16 |
| 5 | 有關未來法學院體育室日後之位置，請體育室向學校反映，由學校統籌協調相關單位辦理。 | 校園空間分配小組 總務處、體育室 |  |  |
| 八、本次會議結論及列管事項： |
| 項次 | 決議事項 | 執行單位 | 預定完成期限 | 實際完成時間 |
| 第一次工務會議： |
| 項次 | 決議事項 | 執行單位 | 預定完成期限 | 實際完成時間 |
| 1 | 公衛學院樓層平面配置圖向公共衛生學院簡報，平面經確定後請各主管簽認。 | 公衛學院 統包團隊 | 4.18中午12:00 |  |
| 第二次工務會議： |
| 2 | 球場興建及福利社、變電站拆除事宜： |  |  |  |
| (1) | 拆除執照請先儘速辦理，俾利興建球場。 | 統包團隊 | 92.4.21用印 92.4.25前掛件 |  |
| 3 | 都市設計審議先行掛件，配合校園規劃小組審議會議日期後進行審議。 | 統包團隊 | 配合審議會議日期排程 |  |
| 4 | 提送施工階段環境品質監測計畫書及工地辦公室平面配置、材料數量規格）請統包團隊注意時程，依合約規定日期提送資料。 | 統包團隊 | 92.4.10/4.18 |  |
| 5 | 提送工地辦公室平面配置、材料數量規格。 | 統包團隊 | 92.4.10/4.18/4.22 |  |
| 第三次工務會議： |
| 6 | 工程契約書完成。 | 統包團隊 | 92.4.18/4.21 |  |
| 7 | 請於下次會議提供本月份工作項目、預定進度及實際進度相對照之進度表，俾利進度查核，並將搬遷時間列入。 | 統包團隊 | 92.4.16/4.23 |  |
| 8 | 修正版設計部份工作執行計畫書，請速提送，人員組織依相關規定調整。 | 統包團隊 | 92.4.18 |  |
| 9 | 網路平台完成時間（其內容應包括工作日記、細部進度表、照片、組織架構）。 | 統包團隊 | 92.5.15 |  |
| 10 | 球場興建及福利社、變電站拆除事宜： |  |  |  |
| (1) | 變電站內水、電之廢除，請逕向主管單位申請。 | 統包團隊 | 配合拆除時程辦理 |  |
| (2) | 福利社預定拆除時間為5月底，變電站由統包商可視實際情況決定拆除時程。 | 統包團隊 | 92.5.26 |  |
| 11 | 球場劃線為一個標準球場或二個不標準球場，於施作放樣時邀請學生代表及體育室會勘定案。 | 統包團隊 | 球場施作前 |  |
| 12 | 變電站現存室內外器材設備淨空時程。 | 體育室 | 92.6.20 |  |
| 13 | 請統包商提送拆除工程及興建球場工程之施工計畫書（其內容應包括應洽台電處理事宜、球場燈具遷移及位置、保護措施、水錶位置及廢除事宜） | 統包團隊 | 92.4.20 |  |
| 第四次工務會議： |
| 14 | 請速補送自計算工期至現在之工作日誌。 | 統包團隊 | 92.4.23 |  |
| 項次 | 決議事項 | 執行單位 | 預定完成期限 | 實際完成時間 |
| 15 | 有關徐州路路樹遷移程序，請統包商自行查核其辦理流程，俾利業主協辦相關事宜。 | 統包團隊 | 92.4.23 |  |
| 16 | 球場興建及福利社、變電站拆除事宜： |  |  |  |
| (1) | 變電站、福利社內部物品請統包商再行查核，詳列清單。 | 統包團隊 | 92.4.23 |  |
| (2) | 拆除前統包商應事先照相存檔，並附於工作日誌中。 | 統包團隊 | 配合拆除時程辦理 |  |
| 17 | 每次工務會議統包商應報告當週工作執行情形並準備本月份進度表、預定及實際進度等相關資料。 | 統包團隊 | 92.4.23起每週辦理 |  |
| 18 | 第一次環安衛會議定於4.30上午10:30，請統包商速提送環安衛計畫書，送專案管理審查。 | 統包團隊 | 92.4.23 |  |
| 19 | 下次會議邀請社科院事務組協調相關財產事宜。 |  | 92.4.23 |  |