國立台灣大學公共衛生學院大樓新建工程

第六次工務會議紀錄

| 一、主 題： | 各分項時程進度討論 |
| --- | --- |
| 二、時 間： | 92 年 4 月 30 日 上午9:00 |
| 三、地 點： | 台灣大學第二行政大樓五樓第二會議室 |
| 四、主 席： | 李敏智 | 記 錄： | 王幼君 |
| 五、出席單位及人員 | ： |  |
| 國立台灣大學 營繕組 | ： | 洪耀聰、林芳如 |
| 專案管理單位 | ： | 李敏智、王幼君 |
| 統包團隊 | ： | 馬永淳、郭獻仁、劉詩忠 |
| 六、主席報告事項： 上週工作記事如附件一。 本月份文件送審彙整如附件二。 |
| 七、上次會議已完成事項： |
| 項次 | 決議事項 | 執行單位 | 預定完成期限 | 實際完成時間 |
| 第二次工務會議： |
| 2 | 球場興建及福利社、變電站拆除事宜： |  |  |  |
| (1) | 拆除執照請先儘速辦理，俾利興建球場。 | 統包團隊 | 92.4.25前掛件 | 92.4.24 |
| 5 | 提送工地辦公室平面配置、材料數量規格。 | 統包團隊 | 92.4.10/4.18/4.22 /4.30 | 92.4.28 |
| 第三次工務會議： |
| 6 | 工程契約書完成。 | 統包團隊 | 92.4.18/4.21/4.24 | 92.4.28 |
| 7 | 請於下次會議提供本月份工作項目、預定進度及實際進度相對照之進度表，俾利進度查核，並將搬遷時間列入。 | 統包團隊 | 92.4.16/4.23/4.30 | 92.4.30如附件三 |
| 第四次工務會議： |
| 18 | 第一次環安衛會議定於4.30上午10:30，請統包商速提送環安衛計畫書，送專案管理審查。 | 統包團隊 | 92.4.23/4.24下午4:00 | 92.4.24送PCM 92.4.25送業主 |
| 第五次工務會議： |
| 1 | 基地內樹木處理方式：大樹依自治條例辦理，小樹現地移植，由業主指定位置移植。 |  |  |  |
| (1) | 基地內樹木調查表。 | 統包團隊 | 92.4.28 | 92.4.28 |
| 項次 | 決議事項 | 執行單位 | 預定完成期限 | 實際完成時間 |
| (2) | 樹木移植會勘。 | 各單位 | 92.4.30 | 92.4.30 PM2:30 |
| (3) | 移植計劃書。 | 統包團隊 | 92.4.29 | 92.4.28 |
| 八、本次會議結論及列管事項： |
| 項次 | 決議事項 | 執行單位 | 預定完成期限 | 實際完成時間 |
| 第二次工務會議： |
| 3 | 都市設計審議先行掛件，配合校園規劃小組審議會議日期後進行審議。 | 統包團隊 | 配合審議會議日期排程 |  |
| 4 | 提送施工階段環境品質監測計畫書請統包團隊注意時程，依合約規定日期提送資料。 | 統包團隊 | 92.5.6 |  |
| 第三次工務會議： |
| 8 | 修正版設計部份工作執行計畫書，請速提送，人員組織依相關規定調整。 | 統包團隊 | 92.4.18/4.30 |  |
| 9 | 網路平台完成時間（其內容應包括工作日記、細部進度表、照片、組織架構）。 | 統包團隊 | 92.5.15 |  |
| 10 | 球場興建及福利社、變電站拆除事宜： |  |  |  |
| (1) | 變電站內水、電之廢除，請逕向主管單位申請。 | 統包團隊 | 配合拆除時程辦理 |  |
| (2) | 福利社預定拆除時間為5月底，變電站由統包商可視實際情況決定拆除時程。 | 統包團隊 | 92.5.26 |  |
| 11 | 球場劃線為一個標準球場或二個不標準球場，於施作放樣時邀請學生代表及體育室會勘定案。 | 統包團隊 | 球場施作前 |  |
| 第四次工務會議： |
| 14 | 請速補送自計算工期至現在之工作日誌。 | 統包團隊 | 92.4.23/5.15 |  |
| 16 | 球場興建及福利社、變電站拆除事宜： |  |  |  |
| (2) | 拆除前統包商應事先照相存檔，並附於工作日誌中。 | 統包團隊 | 配合拆除時程辦理 |  |
| 第五次工務會議： |
| 2 | 變電站社科院事務組部份清空時間。 | 社科院事務組 | 92.5.20 |  |
| 3 | 變電站體育室部份清空時間。 | 體育室 | 92.6.10 |  |
| 4 | 本工程預定於5.8~5.15舉辦拆除及施工說明會，請統包商準備相關資料。 | 統包團隊 | 92.5.10 |  |
| 第六次工務會議： |

| 項次 | 決議事項 | 執行單位 | 預定完成期限 | 實際完成時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共藝術計畫書因必須報教育部審查，請統包商速準備。 | 統包團隊 | 配合辦理 |  |
| 2 | 請於球場興建計畫書中補繪2個方案之球場配置草圖。 | 統包團隊 | 配合計畫書辦理 |  |
| 3 | 校園規劃報告請補附公文，報告請各送一份予業主及PCM。 | 統包團隊 | 92.5.2 |  |
| 4 | 俟後各項報告、計畫書請補核定版之電腦資料一式三份，供紀錄存檔。 | 統包團隊 | 配合辦理 |  |
| 5 | 施工說明會會前會議。 | 各單位 | 92.5.6 PM2:00 |  |
| 6 | 施工說明會於法學院大禮堂舉行。 | 各單位 | 92.5.14 PM7:00 |  |