國立台灣大學公共衛生學院大樓新建工程

第七次工務會議紀錄

| 一、主 題： | 各項文件審查資料提送規定 |
| --- | --- |
| 二、時 間： | 92 年 5 月 1 日 下午3:00 |
| 三、地 點： | 陳信樟建築師事務所會議室 |
| 四、主 席： | 李敏智 | 記 錄： | 李敏智 |
| 五、出席單位及人員 | ： |  |
| 專案管理單位 | ： | 李敏智 |
| 統包團隊 | ： | 馬永淳、郭獻仁、曾聰憲 |
| 六、上次會議已完成事項： |
| 項次 | 決議事項 | 執行單位 | 預定完成期限 | 實際完成時間 |
| 第三次工務會議： |
| 8 | 修正版設計部份工作執行計畫書，請速提送，人員組織依相關規定調整。 | 統包團隊 | 92.4.18/4.30 | 決議如第七次5 |
| 第六次工務會議： |
| 1 | 公共藝術計畫書因必須報教育部審查，請統包商速準備。 | 統包團隊 | 配合辦理 | 決議如第七次10(1) |
| 七、本次會議結論及列管事項： |
| 項次 | 決議事項 | 執行單位 | 預定完成期限 | 實際完成時間 |
| 第二次工務會議： |
| 3 | 都市設計審議先行掛件，配合校園規劃小組審議會議日期後進行審議。 | 統包團隊 | 配合審議會議日期排程 |  |
| 4 | 提送施工階段環境品質監測計畫書請統包團隊注意時程，依合約規定日期提送資料。 | 統包團隊 | 92.5.6 |  |
| 第三次工務會議： |
| 9 | 網路平台完成時間（其內容應包括工作日記、細部進度表、照片、組織架構）。 | 統包團隊 | 92.5.15 |  |
| 10 | 球場興建及福利社、變電站拆除事宜： |  |  |  |
| (1) | 變電站內水、電之廢除，請逕向主管單位申請。 | 統包團隊 | 配合拆除時程辦理 |  |
| (2) | 福利社預定拆除時間為5月底，變電站由統包商可視實際情況決定拆除時程。 | 統包團隊 | 92.5.26 |  |

| 項次 | 決議事項 | 執行單位 | 預定完成期限 | 實際完成時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 球場劃線為一個標準球場或二個不標準球場，於施作放樣時邀請學生代表及體育室會勘定案。 | 統包團隊 | 球場施作前 |  |
| 第四次工務會議： |
| 14 | 請速補送自計算工期至現在之工作日誌。 | 統包團隊 | 92.4.23/5.15 |  |
| 16 | 球場興建及福利社、變電站拆除事宜： |  |  |  |
| (2) | 拆除前統包商應事先照相存檔，並附於工作日誌中。 | 統包團隊 | 配合拆除時程辦理 |  |
| 第五次工務會議： |
| 2 | 變電站社科院事務組部份清空時間。 | 社科院事務組 | 92.5.20 |  |
| 3 | 變電站體育室部份清空時間。 | 體育室 | 92.6.10 |  |
| 4 | 本工程預定於5.8~5.15舉辦拆除及施工說明會，請統包商準備相關資料。 | 統包團隊 | 92.5.10 |  |
| 第六次工務會議： |
| 2 | 請於球場興建計畫書中補繪2個方案之球場配置草圖。 | 統包團隊 | 配合計畫書辦理 |  |
| 3 | 校園規劃報告請補附公文，報告請各送一份予業主及PCM。 | 統包團隊 | 92.5.2 |  |
| 4 | 俟後各項報告、計畫書請補核定版之電腦資料一式三份，供紀錄存檔。 | 統包團隊 | 配合辦理 |  |
| 5 | 施工說明會會前會議。 | 各單位 | 92.5.6 PM2:00 |  |
| 6 | 施工說明會於法學院大禮堂舉行。 | 各單位 | 92.5.14 PM7:00 |  |
| 第七次工務會議： |
| 1 | 各項審查文件資料之提送，統包商應已正式信函備忘錄註明發文日期、發文號碼、授權簽署人簽字，列明文件內容。封面須註明工程名稱、圖說名稱、送審次數及檢送目的。 | 統包團隊 | 俟後各項文件均應此辦理 |  |
| 2 | 本工程之設計圖說（含結構、建築、水電、空調、交通設備、電梯）不論為設計階段或施工階段，均須由主承包商及設計建築師共同簽署，共負責任。 | 統包團隊 | 俟後各項設計圖說均應此辦理 |  |
| 3 | 設計階段之人員組織 | 統包團隊 | 92.5.9 |  |
| 4 | 施工階段之人員組織 | 統包團隊 | 92.5.9 |  |
| 5 | 設計階段工作執行計劃 | 統包團隊 | 92.5.15 |  |
| 6 | 校對測量、鑽探等資料 | 統包團隊 | 92.5.15 |  |
| 7 | 送審時程表（圖說、文件） | 統包團隊 | 92.5.15 |  |
| 項次 | 決議事項 | 執行單位 | 預定完成期限 | 實際完成時間 |
| 8 | 月進度報告之提送格式 | 統包團隊 | 92.5.17 |  |
| 9 | 審查文件之格式 | 統包團隊 | 92.5.15 |  |
| 10 | 現階段計畫書 |  |  |  |
| (1) | 拆除計畫書 | 統包團隊 | 人員組織核定後提報 |  |
| (2) | 球場興建計畫書 | 統包團隊 | 人員組織核定後提報 |  |
| (3) | 移植遷移計畫書 | 統包團隊 | 人員組織核定後提報 |  |
| (4) | 修正環安衛計畫書 | 統包團隊 | 人員組織核定後提報 |  |
| (5) | 公共藝術計畫書 | 統包團隊 | 92.5.15 |  |