國立台灣大學公共衛生學院大樓新建工程

第九次工務會議紀錄

| 一、主 題： | 上次會議執行情形討論 |
| --- | --- |
| 二、時 間： | 92 年 5 月 14 日 上午9:00 |
| 三、地 點： | 台灣大學第二行政大樓地下一樓營繕組會議室 |
| 四、主 席： | 李敏智 | 記 錄： | 王幼君 |
| 五、出席單位及人員 | ： |  |
| 國立台灣大學 公共衛生學院 | ： | 王根樹 |
| 國立台灣大學 營繕組 | ： | 陳德誠、洪耀聰、林芳如 |
| 專案管理單位 | ： | 李敏智、王幼君 |
| 統包團隊 | ： | 馬永淳、曾聰憲、郭獻仁、王克群 |
| 六、主席報告事項： 上週工作記事如附件一。 |
| 七、上次會議已完成事項： |
| 項次 | 決議事項 | 執行單位 | 預定完成期限 | 實際完成時間 |
| 第五次工務會議： |
| 4 | 本工程預定於5.14舉辦拆除及施工說明會，請統包商準備相關資料。 | 統包團隊 | 92.5.12提出修正簡報資料 | 92.5.12向總務長簡報 |
| 第六次工務會議： |
| 6 | 施工說明會於法學院大禮堂舉行。 | 各單位 | 92.5.14 PM7:00 | 92.5.14 PM7:00 |
| 第七次工務會議： |
| 10 | 現階段計畫書 |  |  |  |
| (3) | 移植遷移計畫書 | 統包團隊 | 人員組織核定後提報 | 92.5.8 |
| 第八次工務會議： |
| 1 | 球場2個方案請於說明會中提出。 | 統包團隊 | 92.5.14 | 92.5.14 |
| 八、本次會議結論及列管事項： |
| 項次 | 決議事項 | 執行單位 | 預定完成期限 | 實際完成時間 |
| 第二次工務會議： |
| 3 | 都市設計審議先行掛件，配合校園規劃小組審議會議日期後進行審議。 | 統包團隊 | 配合審議會議日期排程 |  |
| 項次 | 決議事項 | 執行單位 | 預定完成期限 | 實際完成時間 |
| 4 | 提送施工階段環境品質監測計畫書請統包團隊注意時程，依合約規定日期提送資料。 | 統包團隊 | 92.5.6/5.14/5.25 |  |
| 第三次工務會議： |
| 9 | 網路平台完成時間（其內容應包括工作日記、細部進度表、照片、組織架構）。 | 統包團隊 | 92.5.15/5.25 |  |
| 10 | 球場興建及福利社、變電站拆除事宜： |  |  |  |
| (1) | 變電站內水、電之廢除，請逕向主管單位申請。 | 統包團隊 | 配合拆除時程辦理 | 【已向台電辦理申請】 |
| (2) | 福利社預定拆除時間為5月底，變電站由統包商可視實際情況決定拆除時程。 | 統包團隊 | 92.5.26 |  |
| 11 | 球場劃線為一個標準球場或二個不標準球場，於施作放樣時邀請學生代表及體育室會勘定案。 | 統包團隊 | 球場施作前 |  |
| 第四次工務會議： |
| 14 | 請速補送自計算工期至現在之工作日誌。 | 統包團隊 | 92.4.23/5.15 |  |
| 16 | 球場興建及福利社、變電站拆除事宜： |  |  |  |
| (2) | 拆除前統包商應事先照相存檔，並附於工作日誌中。 | 統包團隊 | 配合拆除時程辦理 |  |
| 第五次工務會議： |
| 2 | 變電站社科院事務組部份清空時間。 | 社科院事務組 | 92.5.20 |  |
| 3 | 變電站體育室部份清空時間。 | 體育室 | 92.6.10 |  |
| 第六次工務會議： |
| 2 | 請於球場興建計畫書中補繪2個方案之球場配置草圖。 | 統包團隊 | 配合計畫書辦理 |  |
| 第七次工務會議： |
| 3 | 設計階段之人員組織 | 統包團隊 | 92.5.9 | 【92.5.14，應另補附公文】 |
| 4 | 施工階段之人員組織 | 統包團隊 | 92.5.9/5.30 |  |
| 5 | 設計階段工作執行計劃 | 統包團隊 | 92.5.15/5.19 |  |
| 6 | 校對測量、鑽探等資料（應納入工作計劃書中） | 統包團隊 | 92.5.15/5.19 |  |
| 7 | 送審時程表（圖說、文件） | 統包團隊 | 92.5.15/5.19 |  |
| 8 | 月進度報告之提送格式 | 統包團隊 | 92.5.17/5.19 |  |
| 9 | 審查文件之格式 | 統包團隊 | 92.5.15/5.19 |  |
| 10 | 現階段計畫書 |  |  |  |
| 項次 | 決議事項 | 執行單位 | 預定完成期限 | 實際完成時間 |
| (1) | 拆除計畫書 | 統包團隊 | 人員組織核定後提報 |  |
| (2) | 球場興建計畫書 | 統包團隊 | 人員組織核定後提報 |  |
| (4) | 修正環安衛計畫書 | 統包團隊 | 92.5.23 |  |
| (5) | 公共藝術計畫書 | 統包團隊 | 92.5.31 |  |
| 第八次工務會議： |
| 2 | 本案綠建築檢討應盡速進行，俾利整體設計。 | 統包團隊 | 92.5.31 |  |
| 3 | 校規小組正彙整校園規劃委員意見，於5.9前將意見交予統包商，請統包商儘速依委員意見修正規劃報告書，若不能執行應詳細敘述原因， | 統包團隊 | 92.5.12/92.5.15 |  |
| 第九次工務會議： |
| 1 | 尚有部份提送資料未附公文，請統包商補附公文俾利辦理。 | 統包團隊 | 92.5.20 |  |
| 2 | 平面圖定案簽認圖面請逕洽王教授。 | 統包團隊 | 92.5.20 |  |
| 3 | 細步設計提送時必須附校規小組意見及公衛確認圖面。 | 統包團隊 | 細部設計送審時 |  |
| 4 | 請統包商函報已標示要徑之進度表。 | 統包團隊 | 92.5.20 |  |
| 5 | 下次會議請統包商提報目前進度百分比及預定進度百分比。 | 統包團隊 | 92.5.20 |  |
| 6 | 校發會預定於92.5.15下午3:00於第四會議室舉行。 | 統包團隊 | 92.5.15 |  |
| 7 | 統包商本週及下週執行情形詳如附件二。 |  |  |  |