## 格式化條件-色階
日期 | 進度 | 進度
2016-01-01 | 0.041667 | 0.041667 | 1 | 24 | 0.041667 | 24
2016-02-01 | 0.083333 | 0.083333 | 2 | 24 | 0.083333
2016-03-01 | 0.125 | 0.125 | 3 | 24 | 0.125
2016-04-01 | 0.16667 | 0.16667 | 4 | 24 | 0.16667
2016-05-01 | 0.20833 | 0.20833 | 5 | 24 | 0.20833
2016-06-01 | 0.25 | 0.25 | 6 | 24 | 0.25
2016-07-01 | 0.29167 | 0.29167 | 7 | 24 | 0.29167
2016-08-01 | 0.33333 | 0.33333 | 8 | 24 | 0.33333
2016-09-01 | 0.375 | 0.375 | 9 | 24 | 0.375
2016-10-01 | 0.41667 | 0.41667 | 10 | 24 | 0.41667
2016-11-01 | 0.45833 | 0.45833 | 11 | 24 | 0.45833
2016-12-01 | 0.5 | 0.5 | 12 | 24 | 0.5
2017-01-01 | 0.54167 | 0.54167 | 13 | 24 | 0.54167
2017-02-01 | 0.58333 | 0.58333 | 14 | 24 | 0.58333
2017-03-01 | 0.625 | 0.625 | 15 | 24 | 0.625
2017-04-01 | 0.66667 | 0.66667 | 16 | 24 | 0.66667
2017-05-01 | 0.70833 | 0.70833 | 17 | 24 | 0.70833
2017-06-01 | 0.75 | 0.75 | 18 | 24 | 0.75
2017-07-01 | 0.79167 | 0.79167 | 19 | 24 | 0.79167
2017-08-01 | 0.83333 | 0.83333 | 20 | 24 | 0.83333
2017-09-01 | 0.875 | 0.875 | 21 | 24 | 0.875
2017-10-01 | 0.91667 | 0.91667 | 22 | 24 | 0.91667
2017-11-01 | 0.95833 | 0.95833 | 23 | 24 | 0.95833
2017-12-01 | 1 | 1 | 24 | 24 | 1

## 進度表
| 年月 | 2017年 | [7 empty] | 2018年 | [11 empty] | 2019年
項次 | 工作項目 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
01 | 規劃草案(預算及辦法) | 50% | 70% | 90% | 100%
02 | 組成工作小組 |  |  | 25% | 50% | 100%
03 | 計畫實施 |  |  |  | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100%
3.1 | 3.1.需求調查 |  |  |  | 50% 5%: 20%; 100% 10%: 40%; 100% 15%: 60%; 100% 20%: 80%; 100% 25%: 100%
3.2 | 3.2.建置導入 | [8 empty] | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
3.3 | 3.3.教育訓練 | [14 empty] | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
04 | 成果發表 | [14 empty] | 100% 80%: 5%; 100% 90%: 25%; 100% 100%: 50% | 100%
05 | 檢討及成果報告 | [23 empty] | 25% | 50% | 100% | bar: 100% 100%
格式化條件-色階

## 進度表-ex
| 年月 | 2017年 | [7 empty] | 2018年 | [11 empty] | 2019年
項次 | 工作項目 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
01 | 規劃草案(預算及辦法) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1
02 | 組成工作小組 |  |  | 0.25 | 0.5 | 1
03 | 計畫實施 |  |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1
3.1 | 3.1.需求調查 |  |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
3.2 | 3.2.建置導入 | [8 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
3.3 | 3.3.教育訓練 | [14 empty] | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
04 | 成果發表 | [14 empty] | 0.8: 0.05; 0.9: 0.25; 1: 0.5 | 1
05 | 檢討及成果報告 | [14 empty] | 1: 0.05 | 0.25 | 0.5 | 1

## 甘特圖1
工作項目 | 開始日期 | 天數 | 結束日期 | 天數 | 操作步驟
規劃 | 2013-01-05 | 42 | 2013-02-16 | 42 | 1.選取範圍為資料來源-A1:B9
組成工作小組 | 2013-01-31 | 14 | 2013-02-14 | 14 | 2.「插入/圖表/「立體堆疊橫條圖」
計畫實施 | 2013-02-15 | 7 | 2013-02-22 | 7 | 3.新增範圍：C1:C9
需求調查 | 2013-02-23 | 7 | 2013-03-02 | 7 | 4.單按底端『類別X軸標籤(T)』後之文字方塊，將原內容全數刪除，續選取A2:A9之工作項目當類別X軸標籤
建置導入 | 2013-03-02 | 21 | 2013-03-23 | 21 | 5.為各資料數列之圖塊，加上資料標籤-按『圖表工具/設計/新增圖表項目』鈕，選『資料標籤(D)/其他資料標籤選項(M)…』
教育訓練 | 2013-03-18 | 14 | 2013-04-01 | 14 | 6.將日期所在圖區背景格式改為無填滿＋變更日期格式為m/d＋日期範圍
成果發表 | 2013-04-04 | 21 | 2013-04-25 | 21 | 按『圖表工具/格式/目前的選取範圍/格式化選取範圍』鈕，轉入『資料數列格式』窗格『填滿與線條』標籤，將其設定為無填滿
成果報告 | 2013-03-26 | 60 | 2013-05-25 | 60 | 點選任一日期標籤，將其選取，按『格式化選取範圍』鈕，轉入『資料標籤格式』窗格之『數值』標籤，將其設定為僅顯示月/日資料
將水平（類別）座標軸之日期－最大值(2013/6/1)與最小值(2013/1/5)
7.改變天數所在圖區之背景格式－目的在讓天數清楚顥示
8.將垂直(數值)軸的格式－類別次序反轉
9.個別調整日期標籤的位置
10.按『圖表工具/設計/新增圖表項目』鈕，選「圖表標題/圖表上方(A)」，加入上方標題，並將其內容改為『工作進度表』
Formulas:
結束日期 = [開始日期]+[天數]

## 甘特圖2
工作項目 | 開始日期 | 已完成天數 | 未完成天數 | 總天數 | 結束日期 | 天數 |  | 2016-02-28 | 操作步驟
task1 | 2016-01-05 | 42 | 0 | 42 | 2016-02-16 | 42 | 42 |  | 1.選取範圍為資料來源-A1:B9
task2 | 2016-01-31 | 14 | 0 | 14 | 2016-02-14 | 14 | 14 |  | 2.「插入/圖表/「立體堆疊橫條圖」
task3 | 2016-02-15 | 7 | 0 | 7 | 2016-02-22 | 7 | 7 |  | 3.新增範圍：C1:C9
task4 | 2016-02-23 | 7 | 0 | 7 | 2016-03-01 | 7 | 7 |  | 4.單按底端『類別X軸標籤(T)』後之文字方塊，將原內容全數刪除，續選取A2:A9之工作項目當類別X軸標籤
task5 | 2016-03-02 | 0 | 21 | 21 | 2016-03-23 | 21 | 21 |  | 5.為各資料數列之圖塊，加上資料標籤-按『圖表工具/設計/新增圖表項目』鈕，選『資料標籤(D)/其他資料標籤選項(M)…』
task6 | 2016-03-18 | 0 | 14 | 14 | 2016-04-01 | 14 | 14 |  | 6.將日期所在圖區背景格式改為無填滿＋變更日期格式為m/d＋日期範圍
task7 | 2016-04-04 | 0 | 21 | 21 | 2016-04-25 | 21 | 21 |  | 按『圖表工具/格式/目前的選取範圍/格式化選取範圍』鈕，轉入『資料數列格式』窗格『填滿與線條』標籤，將其設定為無填滿
task8 | 2016-03-26 | 0 | 60 | 60 | 2016-05-25 | 60 | 60 |  | 點選任一日期標籤，將其選取，按『格式化選取範圍』鈕，轉入『資料標籤格式』窗格之『數值』標籤，將其設定為僅顯示月/日資料
將水平（類別）座標軸之日期－最大值(2013/6/1)與最小值(2013/1/5)
7.改變天數所在圖區之背景格式－目的在讓天數清楚顥示
8.將垂直(數值)軸的格式－類別次序反轉
9.個別調整日期標籤的位置
10.按『圖表工具/設計/新增圖表項目』鈕，選「圖表標題/圖表上方(A)」，加入上方標題，並將其內容改為『工作進度表』
Formulas:
結束日期 = [開始日期]+[總天數]

## 甘特圖3
工作項目 | 開始日期 | 已完成天數 | 未完成天數 | 總天數 | 結束日期 | 完成百分比 | 實際完成天數 | 天數 | 2016-02-28 | 誤差線
task1 | 2016-01-05 | 42 | 0 | 42 | 2016-02-16 | 100% | 42 | 42
task2 | 2016-01-31 | 14 | 0 | 14 | 2016-02-14 | 100% | 14 | 14
task3 | 2016-02-15 | 7 | 0 | 7 | 2016-02-22 | 100% | 7 | 7
task4 | 2016-02-23 | 7 | 0 | 7 | 2016-03-01 | 100% | 7 | 7
task5 | 2016-03-02 | 0 | 21 | 21 | 2016-03-23 | 0% | 0 | 21
task6 | 2016-03-18 | 0 | 14 | 14 | 2016-04-01 | 0% | 0 | 14
task7 | 2016-04-04 | 0 | 21 | 21 | 2016-04-25 | 0% | 0 | 21
task8 | 2016-03-26 | 0 | 60 | 60 | 2016-05-25 | 0% | 0 | 60
Formulas:
結束日期 = [開始日期]+[總天數]

## 甘特圖4
工作項目 | 開始日期 | 已完成天數 | 未完成天數 | 總天數 | 結束日期 | 完成百分比 | 實際完成天數 | 天數 | 2016-02-28 | 2016-02-16 | 2016-02-14 | 2016-02-22 | 2016-03-01 | 2016-03-23 | 2016-04-01 | 2016-05-25 | 0 | 1 | J2設定格式化條件，再複製格式到其它範圍
task1 | 2016-01-05 | 42 | 0 | 42 | 2016-02-16 | 100% | 42 | 42 | [9 empty] | 2 | 檢視／取消格線
task2 | 2016-01-31 | 14 | 0 | 14 | 2016-02-14 | 100% | 14 | 14 | [9 empty] | 3 | 在儲存格加底線：框線/其它框線
task3 | 2016-02-15 | 7 | 0 | 7 | 2016-02-22 | 100% | 7 | 7
task4 | 2016-02-23 | 7 | 0 | 7 | 2016-03-01 | 100% | 7 | 7
task5 | 2016-03-02 | 0 | 21 | 21 | 2016-03-23 | 0% | 0 | 21
task6 | 2016-03-18 | 0 | 14 | 14 | 2016-04-01 | 0% | 0 | 14
task7 | 2016-04-04 | 0 | 21 | 21 | 2016-04-25 | 0% | 0 | 21
task8 | 2016-03-26 | 0 | 60 | 60 | 2016-05-25 | 0% | 0 | 60

## 甘特圖4-2
工作項目 | 開始日期 | 已完成天數 | 未完成天數 | 總天數 | 結束日期 | 完成百分比 | 實際完成天數 | 天數 | 2016-02-16 | 2016-02-14 | 2016-02-22 | 2016-03-01 | 2016-03-23 | 2016-04-01 | 2016-04-25 | 2016-05-25 | $F$2 | $F$2 | $F$2 | $F$2 | $F$2 | $F$2 | $F$2 | $F$2 | $F$2
task1 | 2016-01-05 | 42 | 0 | 42 | 2016-02-16 | 100% | 42 | 42
task2 | 2016-01-31 | 14 | 0 | 14 | 2016-02-14 | 100% | 14 | 14
task3 | 2016-02-15 | 7 | 0 | 7 | 2016-02-22 | 100% | 7 | 7
task4 | 2016-02-23 | 7 | 0 | 7 | 2016-03-01 | 100% | 7 | 7
task5 | 2016-03-02 | 21 | 0 | 21 | 2016-03-23 | 100% | 21 | 21
task6 | 2016-03-18 | 14 | 0 | 14 | 2016-04-01 | 100% | 14 | 14
task7 | 2016-04-04 | 21 | 0 | 21 | 2016-04-25 | 100% | 21 | 21
task8 | 2016-03-26 | 60 | 0 | 60 | 2016-05-25 | 100% | 60 | 60
待更新

## 甘特圖5
工作項目 | 開始日期 | 已完成天數 | 未完成天數 | 總天數 | 結束日期 | 完成百分比 | 實際完成天數 | 天數
task1 | 2016-01-05 | #REF! | #REF! | 42 | 2016-02-16 | #REF! | #REF! | 42 | 1 | 插入堆疊橫條圖
task2 | 2016-01-31 | #REF! | #REF! | 14 | 2016-02-14 | #REF! | #REF! | 14 | 2 | 圖表工具/設計/選取資料/新增
task3 | 2016-02-15 | #REF! | #REF! | 7 | 2016-02-22 | #REF! | #REF! | 7 |  | 開始日期
task4 | 2016-02-23 | #REF! | #REF! | 7 | 2016-03-01 | #REF! | #REF! | 7 |  | 專案天數
task5 | 2016-03-02 | #REF! | #REF! | 21 | 2016-03-23 | #REF! | #REF! | 21 | 3 | 座標軸(垂直)：點選開始日期，在右側水平類別座標軸標籤/編輯/標軸標籤範圍選擇工作項目範圍
task6 | 2016-03-18 | #REF! | #REF! | 14 | 2016-04-01 | #REF! | #REF! | 14 | 4 | 座標軸(垂直)：右鍵/座標軸格式/類別次序反轉
task7 | 2016-04-04 | #REF! | #REF! | 21 | 2016-04-25 | #REF! | #REF! | 21 | 5 | 設計/版面配置：標籤值(日期或天數)及標題
task8 | 2016-03-26 | #REF! | #REF! | 60 | 2016-05-25 | #REF! | #REF! | 60
Formulas:
結束日期 = [開始日期]+[總天數]

## 甘特圖-練習
工作項目 | 開始日期 | 天數 | 結束日期
規劃 | 2013-01-05 | 42 | 2013-02-16
組成工作小組 | 2013-01-31 | 14 | 2013-02-14
計畫實施 | 2013-02-15 | 7 | 2013-02-22
需求調查 | 2013-02-23 | 7 | 2013-03-02
建置導入 | 2013-03-02 | 21 | 2013-03-23
教育訓練 | 2013-03-18 | 14 | 2013-04-01
成果發表 | 2013-04-04 | 21 | 2013-04-25
成果報告 | 2013-03-26 | 60 | 2013-05-25
Formulas:
結束日期 = [開始日期]+[天數]

## Gantt1
task | Start date | days | End date
task1 | 2016-01-01 | 90 | 2016-03-31
task2 | 2016-02-01 | 89 | 2016-04-30
task3 | 2016-03-01 | 91 | 2016-05-31
task4 | 2016-04-01 | 90 | 2016-06-30
task5 | 2016-05-01 | 91 | 2016-07-31
task6 | 2016-06-01 | 91 | 2016-08-31
task7 | 2016-07-01 | 91 | 2016-09-30
task8 | 2016-08-01 | 91 | 2016-10-31
task9 | 2016-09-01 | 90 | 2016-11-30
task10 | 2016-10-01 | 91 | 2016-12-31
task11 | 2016-11-01 | 91 | 2017-01-31
task12 | 2016-12-01 | 89 | 2017-02-28

## Gantt2
task | Start date | days | End date
task1 | 2016-01-01 | 90 | 2016-03-31
task2 | 2016-02-01 | 89 | 2016-04-30
task3 | 2016-03-01 | 91 | 2016-05-31
task4 | 2016-04-01 | 90 | 2016-06-30
task5 | 2016-05-01 | 91 | 2016-07-31
task6 | 2016-06-01 | 91 | 2016-08-31
task7 | 2016-07-01 | 91 | 2016-09-30
task8 | 2016-08-01 | 91 | 2016-10-31
task9 | 2016-09-01 | 90 | 2016-11-30
task10 | 2016-10-01 | 91 | 2016-12-31
task11 | 2016-11-01 | 91 | 2017-01-31
task12 | 2016-12-01 | 89 | 2017-02-28

## Gantt3waterfall
task | Start date | days | End date
task1 | 2016-01-01 | 90 | 2016-03-31
task2 | 2016-02-01 | 27 | 2016-02-28
task3 | 2016-03-01 | 91 | 2016-05-31
task4 | 2016-04-01 | 90 | 2016-06-30
task5 | 2016-05-01 | 91 | 2016-07-31
task6 | 2016-06-01 | 91 | 2016-08-31
task7 | 2016-07-01 | 91 | 2016-09-30
task8 | 2016-08-01 | 91 | 2016-10-31
task9 | 2016-09-01 | 90 | 2016-11-30
task10 | 2016-10-01 | 91 | 2016-12-31
task11 | 2016-11-01 | 91 | 2017-01-31
task12 | 2016-12-01 | 89 | 2017-02-28
此圖表在您的 Excel 版本中無法使用。 若編輯此圖案或將此活頁簿儲存為不同格式，將永久破壞圖表。