## 格式化條件-色階
日期 | 進度 | 進度
2016-01-01 | 0.041667 | 0.041667 | 1 | 24 | 0.041667 | 24
2016-02-01 | 0.083333 | 0.083333 | 2 | 24 | 0.083333
2016-03-01 | 0.125 | 0.125 | 3 | 24 | 0.125
2016-04-01 | 0.16667 | 0.16667 | 4 | 24 | 0.16667
2016-05-01 | 0.20833 | 0.20833 | 5 | 24 | 0.20833
2016-06-01 | 0.25 | 0.25 | 6 | 24 | 0.25
2016-07-01 | 0.29167 | 0.29167 | 7 | 24 | 0.29167
2016-08-01 | 0.33333 | 0.33333 | 8 | 24 | 0.33333
2016-09-01 | 0.375 | 0.375 | 9 | 24 | 0.375
2016-10-01 | 0.41667 | 0.41667 | 10 | 24 | 0.41667
2016-11-01 | 0.45833 | 0.45833 | 11 | 24 | 0.45833
2016-12-01 | 0.5 | 0.5 | 12 | 24 | 0.5
2017-01-01 | 0.54167 | 0.54167 | 13 | 24 | 0.54167
2017-02-01 | 0.58333 | 0.58333 | 14 | 24 | 0.58333
2017-03-01 | 0.625 | 0.625 | 15 | 24 | 0.625
2017-04-01 | 0.66667 | 0.66667 | 16 | 24 | 0.66667
2017-05-01 | 0.70833 | 0.70833 | 17 | 24 | 0.70833
2017-06-01 | 0.75 | 0.75 | 18 | 24 | 0.75
2017-07-01 | 0.79167 | 0.79167 | 19 | 24 | 0.79167
2017-08-01 | 0.83333 | 0.83333 | 20 | 24 | 0.83333
2017-09-01 | 0.875 | 0.875 | 21 | 24 | 0.875
2017-10-01 | 0.91667 | 0.91667 | 22 | 24 | 0.91667
2017-11-01 | 0.95833 | 0.95833 | 23 | 24 | 0.95833
2017-12-01 | 1 | 1 | 24 | 24 | 1

## 進度表
| 年月 | 2017年 | [7 empty] | 2018年 | [11 empty] | 2019年
項次 | 工作項目 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
01 | 規劃草案(預算及辦法) | 2017年 5月: 50%; 2017年 6月: 70%; 2017年 7月: 90%; 2017年 8月: 100%
02 | 組成工作小組 | 2017年 7月: 25%; 2017年 8月: 50%; 2017年 9月: 100%
03 | 計畫實施 |  |  |  | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100%
3.1 | 3.1.需求調查 |  |  |  | 50% 5%: 20%; 100% 10%: 40%; 100% 15%: 60%; 100% 20%: 80%; 100% 25%: 100%
3.2 | 3.2.建置導入 | [8 empty] | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
3.3 | 3.3.教育訓練 | [14 empty] | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
04 | 成果發表 | [14 empty] | 100% 80%: 5%; 100% 90%: 25%; 100% 100%: 50% | 100%
05 | 檢討及成果報告 | [23 empty] | 25% | 50% | 100% | bar: 100% 100%
格式化條件-色階

## 進度表-ex
| 年月 | 2017年 | [7 empty] | 2018年 | [11 empty] | 2019年
項次 | 工作項目 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
01 | 規劃草案(預算及辦法) | 2017年 5月: 0.5; 2017年 6月: 0.7; 2017年 7月: 0.9; 2017年 8月: 1
02 | 組成工作小組 | 2017年 7月: 0.25; 2017年 8月: 0.5; 2017年 9月: 1
03 | 計畫實施 |  |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1
3.1 | 3.1.需求調查 | 2017年 8月: 0.2; 2017年 9月: 0.4; 2017年 10月: 0.6; 2017年 11月: 0.8; 2017年 12月: 1
3.2 | 3.2.建置導入 | 2018年 1月: 0.05; 2018年 2月: 0.1; 2018年 3月: 0.15; 2018年 4月: 0.2; 2018年 5月: 0.3; 2018年 6月: 0.4; 2018年 7月: 0.5; 2018年 8月: 0.6; 2018年 9月: 0.7; 2018年 10月: 0.8; 2018年 11月: 0.9; 2018年 12月: 1
3.3 | 3.3.教育訓練 | [14 empty] | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
04 | 成果發表 | [14 empty] | 0.8: 0.05; 0.9: 0.25; 1: 0.5 | 1
05 | 檢討及成果報告 | [14 empty] | 1: 0.05 | 0.25 | 0.5 | 1

## 甘特圖
工作項目 | 開始日期 | 天數 | 結束日期 | 天數 | 操作步驟
收集資料 | 2013-01-05 | 42 | 2013-02-16 | 42 | 1.選取範圍為資料來源-A1:B9
設計問卷 | 2013-01-31 | 14 | 2013-02-14 | 14 | 2.「插入/圖表/「立體堆疊橫條圖」
問卷試訪及修正 | 2013-02-15 | 7 | 2013-02-22 | 7 | 3.新增範圍：C1:C9
列印問卷 | 2013-02-23 | 7 | 2013-03-02 | 7 | 4.單按底端『類別X軸標籤(T)』後之文字方塊，將原內容全數刪除，續選取A2:A9之工作項目當類別X軸標籤
進行問卷調查 | 2013-03-02 | 21 | 2013-03-23 | 21 | 5.為各資料數列之圖塊，加上資料標籤-按『圖表工具/設計/新增圖表項目』鈕，選『資料標籤(D)/其他資料標籤選項(M)…』
資料輸入及檢查 | 2013-03-18 | 14 | 2013-04-01 | 14 | 6.將日期所在圖區背景格式改為無填滿＋變更日期格式為m/d＋日期範圍
資料分析 | 2013-04-04 | 21 | 2013-04-25 | 21 | 按『圖表工具/格式/目前的選取範圍/格式化選取範圍』鈕，轉入『資料數列格式』窗格『填滿與線條』標籤，將其設定為無填滿
報告撰寫 | 2013-03-26 | 60 | 2013-05-25 | 60 | 點選任一日期標籤，將其選取，按『格式化選取範圍』鈕，轉入『資料標籤格式』窗格之『數值』標籤，將其設定為僅顯示月/日資料
將水平（類別）座標軸之日期－最大值(2013/6/1)與最小值(2013/1/5)
7.改變天數所在圖區之背景格式－目的在讓天數清楚顥示
8.將垂直(數值)軸的格式－類別次序反轉
9.個別調整日期標籤的位置
10.按『圖表工具/設計/新增圖表項目』鈕，選「圖表標題/圖表上方(A)」，加入上方標題，並將其內容改為『工作進度表』
Formulas:
結束日期 = [開始日期]+[天數]

## 甘特圖-練習
工作項目 | 開始日期 | 天數 | 結束日期
收集資料 | 2013-01-05 | 42 | 2013-02-16
設計問卷 | 2013-01-31 | 14 | 2013-02-14
問卷試訪及修正 | 2013-02-15 | 7 | 2013-02-22
列印問卷 | 2013-02-23 | 7 | 2013-03-02
進行問卷調查 | 2013-03-02 | 21 | 2013-03-23
資料輸入及檢查 | 2013-03-18 | 14 | 2013-04-01
資料分析 | 2013-04-04 | 21 | 2013-04-25
報告撰寫 | 2013-03-26 | 60 | 2013-05-25
Formulas:
結束日期 = [開始日期]+[天數]